## Feuil1
Référence | Risque | Type | Probabilité | Gravité | Criticité | Plan d'ation | Responsable | Date limite | ouvert/fermé
R-01 | Oubli d’une fonctionnalité | Client | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Relecture de la CCTP pour chaque équipe. | Chefs d'équipe | 2013-12-20 | fermé: Avec les différentes réunions qui ont eu lieu, et la relecture du CCTP par tous les membres de l'équipe, nous concluons qu'aucun oublie de fonctionnalité n'a été oublié
R-02 | Manque de motivation dans les groupes | Humain | FAIBLE | MAJEURE | 8 | Impliquer l’ensemble des équipes. Prendre le temps de faire des réunions avec celles-ci. | MOE | 2014-01-06 | ouvert
R-03 | Conflits entre ou au sein des équipes | Humain | FAIBLE | MAJEURE | 8 | Privilégier le travail en binôme avec une personne que l'on connait. Eviter les dépendances entre équipes. | Chefs d'équipe | 2014-01-06 | ouvert
R-04 | Maladie, grève de transports, intempéries, entretiens de stage, emploi du temps incertain | Humain | FORTE | CRITIQUE | 20 | Prévenir le plus tôt possible son chef de projet que l'on sera indisponible. Prévoir les réunions avec la MOA le plus tôt possible. | Tous | 2014-02-28 | ouvert
R-05 | Temps de développement trop court | Organisationnel | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Respect des versions. Diagrammes de Gantt réalisés par les chefs de projets et validés par la MOE. | MOE, Chefs d'équipe | 2013-12-06 | fermé
R-06 | Vitesses d'avancement inégales des différents groupes | Organisationnel | MOYENNE | MINEURE | 6 | Organigramme des tâches rigoureusement réalisé. Un intermédiaire de la MOE est assigné à chaque équipe. Des réunions hebdomadaires sont prévues. Réorganisation des tâches en cours de projet. | MOE | 2014-01-06 | ouvert
R-07 | Mauvaise communication entre les équipes | Organisationnel | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Contrôler les flux de communication. Désigner des intermédiaires chargés de transmettre les informations et s'en assurer. | MOE | 2013-12-06 | Fermé
R-08 | Problèmes logistiques. Seulement deux salles de travaux pratiques et 16 ordinateurs pour 27 personnes. | Organisationnel | MOYENNE | MAJEURE | 12 | Il sera demandé aux personnes qui le peuvent de ramener leur ordinateur portable personnel. Le calme sera également demandé dans les salles pour permettre un travail, en binôme en plus généralement en groupe, efficace. | MOE | 2014-01-14 | ouvert
R-09 | Choix de technologies non adéquates | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Lors de la phase de création des documents, notamment des notices techniques, bien spécifier comment seront utilisés les logiciels. Ceci permettra d’identifier rapidement si une technologie est inadaptée ou non. | Chefs d'équipe | 2013-12-27 | ouvert : les fiches techniques réalisées par les équipes assurent la possibilité d'effectuer toutes les actions du projet (en attente de validation)
R-10 | Un manque de compétence technique entraîne un retard dans le développement et une plus grande probabilité de bugs | Technique | MOYENNE | MAJEURE | 12 | La MOE a demandé à chaque équipe de se former sur les technologiques et les équipes seront amenés à rédiger les notices techniques des outils. | Chefs d'équipe | 2013-12-27 | Ouvert : voir remarque précédente
R-11 | Intégration difficile pour certaines technologies | Technique | MOYENNE | MAJEURE | 12 | Prévoir des tests d'intégration et des tests de simulation d'intégration | Armand Charbonnier | 2014-01-06 | ouvert
R-12 | Courbe de bugs croissante | Technique | MOYENNE | MAJEURE | 12 | Tester régulièrement les lots à toutes les échelles. S'assurer que tous les tests sont effectués. Tendre vers une approche TDD. | Responsable des tests, Chefs d'équipe | 2014-02-28 | ouvert
R-13 | Mauvaise compréhension des documents | Technique | FAIBLE | MAJEURE | 8 | Relecture, explications détaillées, réunion de formation, possibilité de réécriture de certaines parties | MOE, Chefs d'équipe | 2014-01-14 | ouvert
R-14 | Détérioration des sources logicielles. | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Récupérer les données depuis la sauvegarde ou gérer le conflit. | Jonathan Lemonsu | 2014-02-28 | ouvert
R-15 | Erreur lors de la modification des données. | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Mettre en place une sauvegarde. Récupérer les données depuis la sauvegarde. | Jonathan Lemonsu | 2014-02-28 | ouvert
R-16 | Une fonctionnalité a été mal développé ou non spécifié. | Technique | FORTE | MINEURE | 12 | Notification aux développeurs. Correction du/des anomalies. Notification des testeurs. Nouvelle tentative de test. | Armand Charbonnier | 2014-02-28 | ouvert
R-17 | Problèmes avec le réseau et les ordinateurs de l'université (Internet, proxy, …) | Technique | MOYENNE | CRITIQUE | 15 | Voir en décembre avec l'administrateur réseau pour préparer le réseau | Quentin Bisson | 2013-12-27 | Ouvert: mise en place de divers architecture (git, nexus…) avec l'aide d'un professionnel qui assure une bonne communication inter-machine
R-18 | Prévoir trop grand lors de la phase de conception | Technique | FORTE | CRITIQUE | 20 | Vérifier la faisabilité des choses à réaliser et en discuter au sein de l'équipe qui en a la charge pour être sur que chacun est capable de le faire ou de se former à le faire | MOE, Chefs d'équipe | 2013-12-20 | fermé: les différents membres des équipes ont pu prendre connaissance de leur rôle au sein du projet et par conséquent avancer sur les différentes conceptions de leurs taches
R-19 | Perte de données dans la base | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Le responsable de la base de données fera une sauvegarde des données tous les soirs | MOE | 2014-01-14 | ouvert
R-20 | Communication inter-portlet difficile (IPC) | Technique | FAIBLE | MINEURE | 6 | Se renseigner en amont sur les capacités de communication entre les portlets vis-à-vis de nos besoins | Equipe Orange | 2013-12-27 | ouvert: Il y aura peu d'échanges entre les portlets
R-21 | Limites aux capacités du langage (JSF) | Technique | FAIBLE | MAJEURE | 10 | Se documenter sur les autres langages (PrimeFaces, ICEfaces, RichFaces) | Equipe Orange | 2013-12-20 | fermé : Jsf et PrimeFaces permettent d'effectuer toutes les actions souhaitées.
R-22 | Recherche peu performante (temps de recherche) | Technique | MOYENNE | CRITIQUE | 18 | Temps alloué à la recherche important afin d’optimisé au maximum le temps de recherche. | Equipe Bleue | 2013-12-13 | fermé : l'équipe bleu à réaliser des tests et essaiera d'optimier la recherche en utilisant les n premiers résultats
R-23 | Perte de pertinence sur la recherche combinée | Technique | FORTE | CRITIQUE | 24 | Tester plusieurs solutions comme la fusion tardive où précoce pour évaluer les scores de pertinences. | Equipe Bleue | 2013-12-20 | fermé : les solutions ont été présentées lors de la réunion d'avancement du 17/12/2013 concernant la fusion au niveau du service de recherche.
R-24 | Perte de temps à analyser les vecteurs sift, dont les caractéristiques extraites ne seraient pas déterminantes | Technique | MOYENNE | CRITIQUE | 10 | vérifier les caractéristiques renvoyées par les vecteurs sifts et determiner si leur analyse est intéressante | Equipe Verte | 2013-12-20 | fermé: l'équipe verte a réalisé des tests avec les vecteurs sift. Le résultat est similaire aux autres méthodes de classification. Il sera donc utilisé lors de la classification des images