## Feuil1
ID | THEME | PRIORITE | ACTION | RESPONSABLE | OUVERTURE | DEADLINE | CLOTURE | STATUT | COMMENTAIRE | Fermés | 69
0 | TOUS | Haute | DIFFUSER le CR de la réunion de lancement | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | Clos | Réunion organisée le 22/11/2013. CR envoyé le même jour | Ouvertes | 81
1 | STB | Haute | FAIRE une relecture en commun du CCTP | Tous par équipe | 2013-11-22 | 2013-11-28 | 2013-12-03 | Clos
2 | STB | Moyenne | METTRE en place une matrice de traçabilité (reprenant les exigences du CCTP) par exemple sous excel id, libellé, traçabilité, statut, version, porteur, modalités de vérification | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | Clos
3 | STB | Moyenne | REALISER une première version des diagrammes de cas d'utilisation | Equipes (Lot fonctionnel) | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-01 | Clos
4 | ORGANISATION | Haute | FINALISER la WBS et mettre à jour le planning | MOE | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos | 24/11/2013 Discussion lors de la réunion avec les chefs de projets et lors de la première réunion d'avancement
5 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place un registre de risque (evt sous excel) | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
6 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place une liste d'action (évt en utilisant ce fichier) et un registre pour tracer de décision | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
7 | ARCHITECTURE | Moyenne | AFFINER le découpage en service et portlets | Quentin Bisson / Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
8 | ARCHITECTURE | Moyenne | AFFINER l'architecture materielle et le déploiement des services / portlets sur ces machines | Jonathan Lemonsu / Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-01 | Clos
9 | ARCHITECTURE | Moyenne | FAIRE un schéma de l'architecture générale avec des composants de couleurs (en fonction des équipes en charge) et l'afficher en salle de réalisation | Quentin Bisson / Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-04 | Clos
10 | ARCHITECTURE | Moyenne | IDENTIFIER les chaînes de traitements. PROSCRIRE les couplages entre services. DECRIRE les chaînes sous forme de diagramme de séquences. | Quentin Bisson / Jonathan Lemonsu / Yohann Hay | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
11 | ARCHITECTURE | Moyenne | IDENTIFIER les relations entre portlets et services | Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
12 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place un registre des livrables (Id, intitulé, statut, Quand, quoi à l'intérieur, qui ?) | Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos | Document crée
13 | ORGANISATION | Haute | REDIGER les conventions avec les équipes de réalisations en indiquant les responsabilités sur les différentes exigences, la formes des livraisons, les procédures d'acceptation | Equipes + MOE | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert
14 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place un répertoire partagé ou seront disponibles les principaux documents, registres, etc. | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
15 | ORGANISATION | Haute | NOMMER un responsable Qualité en charge du contrôle de la forme des documents | Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | Clos
16 | ORGANISATION | Haute | NOMMER un responsable Gestion de configuration en charge de la gestion des versions, de Git… | Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | Clos
17 | ORGANISATION | Haute | NOMMER un contrôleur de gestion (en charge du suivi du budget) | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | Clos
18 | PLANNING/SUIVI | Moyenne | AFFICHER le planning global dans la salle de réalisation | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-04 | Clos
19 | PLANNING/SUIVI | Moyenne | PRENDRE en compte les temps de relectures/intégration MoE et MoA dans le planning | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
20 | SUIVI | Haute | IDENTIFIER les indicateurs de suivi du projet mesurable à présenter en réunion d'avancement | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
21 | FINANCE | Haute | METTRE en place un mécanisme de pointage permettant aux étudiants de reporter les demis journées travaillées. | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
22 | TESTS | Moyenne | COMMENCER dès maintenant à réfléchir au scénario final de démonstration qui permettre de guider les tests de validation | Armand Charbonnier | 2013-11-22 | 2014-01-06 |  | Ouvert
23 | TESTS | Faible | FORMALISER le recours à SOAP-UI pour tester les services et capitaliser sur les jeux de tests. | Armand Charbonnier | 2013-11-22 | 2014-01-06 |  | Ouvert
24 | ORGANISATION | Moyenne | CLARIFIER l'utilisation des ressources materielles à votre disposition : serveur de développement / tests / validation | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2014-01-06 | 2013-12-03 | Clos
25 | TOUS | Moyenne | METTRE en place des notices techniques sur les principaux logiciels que vous utiliserez | Les scrums master | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
26 | TOUS | Moyenne | TENDRE vers une approche TDD (Test Driven Development) | Armand Charbonnier | 2013-11-22 | 2014-01-06 |  | Ouvert
27 | TOUS | Moyenne | FORMALISER plus précisemment les interfaces de services (avec des WSDL) et réaliser des exemples de fichiers XML d'entrée/sorties | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
28 | INTEGRATION | Faible | REALISER des chaînes avec services simulés (permettant de valider les entrées / sorties). | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2014-01-10 |  | Ouvert
29 | TOUS | Moyenne | DIFFERENCIER les composants à réaliser, a intégrer, a réutiliser et modifier | Tous | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
30 | IHM | Haute | IDENTIFIER le contenu des maquettes IHMs | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert | En cours (phase de maquettage)
31 | IHM | Haute | TESTER Liferay et identifier les composants d'intérets pour SPORTIFS | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
32 | IHM | Moyenne | DECRIRE en language naturel, la nature des intéractions de l'utilisateur avec chaque portlet. | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
33 | IHM | Moyenne | IDENTIFIER les principales interactions entre portlets. | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
34 | COLLECTE | Moyenne | AFFINER la liste des composants logiciels retenus pour ces deux étapes | Equipe jaune | 2013-11-22 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | Clos | Utilisation de crawler4J et de Rome
35 | TAXONOMIE | Haute | PROPOSER rapidement un premier modèle conceptuel de la taxonomie pour discussion avec la MoA. Régler les problèmes d'homogénéité | Equipe verte | 2013-11-22 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
36 | TAXONOMIE/CLASSIFICATION | Moyenne | COLLECTER un jeu d'image d'apprentissage/validation/tests pour la taxonomie et pour pouvoir évaluer la méthode de classification. | Equipe verte | 2013-11-22 | 2014-01-06 |  | Ouvert
37 | INDEXATION/RECHERCHE | Haute | ETUDIER le procédé de fusion des résultats de recherche texte/images | Equipe bleue | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert | Performances de la fusion à vérifier
38 | CLASSIFICATION | Haute | IDENTIFIER les critères de discriminations les plus probables | Equipe verte | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert | En cours
39 | CLASSIFICATION | Très Haute | COMPARER les avantages/inconvénients des 2 approches (weka/lire + lucene) et PROPOSER votre solution finale à la MOA. Faire un comparatif | Equipe verte | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
40 | PERSISTANCE | Haute | DECRIRE précisément le ou les service de persistance (natures des élements gérés, arborescence pour les organiser, etc.) | Equipe jaune | 2013-11-22 | 2013-12-17 |  | Ouvert | Détail lors de la réunion d'avancement n°2 Comment la configurer (emplacement)? Chercher une solution pour le stockage des kits d'évaluation (fichiers CSV?)
41 | EXTRACTION | Moyenne | CLARIFIER les composants logiciels à utiliser pour cette étape. | Equipe jaune | 2013-11-22 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | Clos | Utilisation d'Apache Tika et de LIRE
42 | TOUS | Moyenne | REGARDER plus précisemment la plateforme WebLab. TELECHARGER le bundle | Tous Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
43 | STB | Moyenne | Finir de remplir la matrice de traçabilité (reprenant les exigences du CCTP) | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert
44 | ORGANISATION | Haute | Réaliser des templates de documents | Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos | Réalisation des principaux templates (DAL, PDD, STB)
45 | ORGANISATION | Haute | Plan des documents (Validation) | Quentin Bisson | 2013-11-26 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
46 | LOG | Moyenne | Étudier comment exposer les logs (Apache CXF en RSS?) | Equipe jaune | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert | Discussion sur l'outils Logback. Faire un choix entre logback et ApacheCXF
47 | ORGANISATION | Haute | Commencer à rédiger le document d'analyse des risques. Retravailler les plans d'action | MOE | 2013-11-26 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | Clos
48 | EXTRACTION | Haute | Faire une proposition pour la profondeur de l'extraction | Equipe jaune + verte | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert | Performance : flux de données
49 | CLASSIFICATION | Haute | Recherche la fonctionnalités MoreLikeThis | Equipe verte | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert
50 | CLASSIFICATION | Haute | Faire des tests de pondération (texte/image) | Equipe verte | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert
51 | IHM | Haute | DETERMINER une charte graphique à utiliser | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-20 | 2013-12-17 | Clos | Première version lors de la réunion d'avancement n°2. En attente de la version finale
52 | IHM | Haute | SE RENSEIGNER sur le système d'alertes de Liferay | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-06 | 2013-12-01 | Clos | Mise en place de notre propre portlet pour les alertes (gain de temps)
53 | IHM | Haute | Utiliser l’existant pour gérer les utilisateurs Mettre en place les rôles définit dans le CCTP | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-03 | 2013-11-29 | Clos
54 | IHM | Haute | Présenter l’organisation de l’application en termes de droits d’accès des utilisateurs, ce qu’ils voient etc… | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-10 |  | Ouvert | Présenter les pages par portlets
55 | PERSISTANCE | Haute | Comment persister les informations de classifications. | Equipe jaune | 2013-11-26 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | Présentation lors de la réunion d'avancement n°2 (ajout d'un dossier dans le contexte de Tomcat) Détail (un seul index ou plusieurs lors de la prochaine réunion)
56 | PERSISTANCE | Haute | Revoir l’ensemble des tables et les cardinalités. | Equipe jaune | 2013-11-26 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
57 | PERSISTANCE | Haute | Ajouter la table des collectes (nom, expression Cron) | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | Ajouter la table permettant de configurer les collectes
58 | LOG | Haute | Présentation sur Logback (risques, utilisation possible, contamination de la licence) | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
59 | COLLECTE | Haute | Réfléchir sur la profondeur de la recherche de la collecte et faire une proposition. | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
60 | COLLECTE | Haute | Étudier la possibilité de mettre en place une collecte en continu du flux RSS plutôt que de mettre en place une collecte statique (à heure prédéfinie) | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
61 | PERSISTANCE | Haute | Modifier le nom de la table ImageTaxonomy à modifier en TaxonomyClasses | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-06 | Clos
62 | PERSISTANCE | Haute | Réfléchir à l'utilisation d'une nouvelle table pour lier les images et les sites sur lesquels elles ont été collectées | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-06 | Clos
63 | PERSISTANCE | Haute | Voir au niveau de la synchronisation des droits (Application / Liferay) par rapport à la BD. => Difficultés possibles. Comment avoir un système fiable pour la gestion des rôles? Passer par l'API de Liferay? Faire des recherches | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-17 |  | Ouvert
64 | COLLECTE | Haute | Voir pour la mise en place de miniature. Combien? Comment les stocker? | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos | Outil??? Qui le fait?
65 | TAXONOMIE | Haute | Envoyer un email avec la taxonomie général et mettre en avant les classes sélectionnées. | Équipe verte | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
66 | TAXONOMIE | Haute | Ajouter une classe pour l’athlétisme. | Équipe verte | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
67 | CLASSIFICATION | Haute | Réfléchir sur le stockage des modèles de classification (1 index filtré ou un index pour chaque moteur de classification?). A proposer lors de la prochaine réunion d'avancement. | Équipe verte | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
68 | RECHERCHE | Haute | Comment LIRE fait la recherche couleur? voir création des histogrammes depuis un ColorPicker (format RGB en Hexa) | Équipe bleue | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
69 | INDEXATION | Moyenne | Prévoir un test des différentes solutions de fusion des résultats lors de la réalisation (formules, un service web aggregateur, dans l’esb, ou deux services d’index et un service de recherche). Avantages / Inconvénients des solutions | Équipe bleue | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
70 | INDEXATION | Haute | Envoyer le lien de la thèse | Équipe bleue | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | Clos
71 | IHM | Haute | Moderniser le design | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-20 | 2013-12-17 | Clos
72 | IHM | Haute | Vérifier s'il est possible d'afficher le nombre d'images par filtre et Afficher tous les filtres | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
73 | IHM | Haute | Voir comment intégrer la recherche par similarité image (lien dans le survol de l’image ?). | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
74 | IHM | Haute | Enlever la fenêtre de « connecté en tant que » du menu de gauche. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
75 | IHM | Haute | Proposer un nombre d’images par page. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | 80 ou 100
76 | IHM | Haute | Réfléchir à un moyen de distinguer l’upload pour la comparaison et pour les alertes. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
77 | IHM | Haute | Regarder comment la communication marche avec les Nested Portlet. (intérêt ?) | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
78 | IHM | Haute | Faire une comparaison et l'exposer entre WebLab Portlet et MVC Portlet (Spring). Voir le SVN d’OW2. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | MVC Portlet
79 | IHM | Haute | Revoir le fonctionnement du mode de suppression. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-20 | 2013-12-17 | Clos
80 | IHM | Haute | Ajouter la possibilité de valider toute une fiche en un clic ou de supprimer massivement. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
81 | IHM | Haute | Comment intégrer les données des textes etc… dans l’édition. (Pour suppression surtout). | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
82 | IHM | Haute | Réfléchir à l’intégration de la création d’un KIT. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
83 | IHM | Haute | Mettre le design dans les portlets | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
84 | IHM | Haute | Voir s'il est possible de créer des alertes depuis la recherche | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
85 | IHM | Haute | Y a-t-il une seule portlet qui fait tout ? (affichage des images) | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
86 | IHM | Haute | Préciser les portlets par utilisateur | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
87 | IHM | Haute | Voir la faisabilité / complexité (pour tous les membres) des solutions proposées dans une le cadre des portlet | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
88 | IHM | Haute | Continuer à maquetter | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
89 | IHM | Haute | Faire apparaitre les informations manquantes sur la fiche d'une image (classe) et vérifier les informations affichable (couleur, histogramme?, texture?) | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
90 | ORGANISATION | Haute | Finir le plan de développement par lot | Chefs d'équipe | 2013-12-02 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | En cours
91 | BUDGET | Haute | Envoyer le temps travaillé au contrôleur de gestion et au chef de projet (toutes les semaines) | Chefs d'équipe | 2013-12-02 | 2013-12-06 |  | Ouvert
92 | ORGANISATION | Haute | Finir le DAL et la STB | MOE | 2013-12-02 | 2013-12-06 |  | Ouvert
93 | ORGANISATION | Faible | Changer la couleur des actions closes dans une autre couleur | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos
94 | ORGANISATION | Haute | Revoir les risques abordés (complexité des solutions proposés (maquettage), anticiper l’occurence) | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos
95 | ORGANISATION | Haute | Envoyer l’analyse des risques | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos
96 | ORGANISATION | Haute | Mettre en place les documents sur Google code | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Clos
97 | ORGANISATION | Haute | Mettre à jour le registre des actions | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Clos
98 | ORGANISATION | Haute | Envoyer les conventions | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Clos
99 | PERSISTANCE | Haute | Ajouter les attributs sur le modèle de données | Equipe jaune | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
100 | COLLECTE | Haute | Clarifier la profondeur de la collecte. Le nombre d’images, la bande passante, etc. Donner un chiffre pour un site | Equipe jaune | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
101 | LOG | Haute | Déterminer la solution d’exposition de logs (architecture) en déterminant la faisabilité avec Logback ou apache CXF. Détailler le fonctionnement envisagé. | Equipe jaune | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
102 | RECHERCHE | Haute | Réaliser un test de performances entre les deux architectures afin de comparer avec des chiffres concrets la différence de puissance entre les deux. | Equipe bleue | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
103 | IHM | Haute | Ajouter la portlet de visualisation affichant le détail d’une image dans le diagramme des portlets par utilisateur | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
104 | IHM | Haute | Ajouter les données d’une image qui ne sont pas déjà présentes (XMP, EXIF, IPTC) et enlever les données inutiles (direction, texture) | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
105 | IHM | Haute | Finaliser le design et le mettre dans les maquettes. | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
106 | IHM | Haute | Envoyer les maquettes par mail avec une courte description | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
107 | IHM | Haute | Déterminer les technologies utilisées pour la vue | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
108 | IHM | Haute | Voir le fonctionnement des MVC portlets | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
109 | IHM | Haute | Voir la breadcrumb ou fil d’Ariane et la possibilité de le faire sur Liferay | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
110 | IHM | Haute | Voir comment modifier le design de Liferay. Dossier ROOT ? | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
111 | IHM | Haute | Similarités images, diminuer la taille de l’image affichée | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
112 | IHM | Haute | Afficher tous les filtres et le nombre d’image pour chaque filtre | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
113 | IHM | Haute | Présenter pour chaque type d’utilisateur, ce qu’il voit (les pages et les portlets) | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
114 | ARCHITECTURE | Haute | Trouver un outil pour les miniatures | MOE | 2013-12-10 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
115 | ARCHITECTURE | Haute | Voir la possibilité de développer un service de miniaturisation | MOE | 2013-12-10 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Clos
116 | SUIVI | Haute | Revoir les conventions | Quentin Bisson | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
117 | SUIVI | Haute | Détailler les indicateurs de suivi de projet et les envoyer | Quentin Bisson | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
118 | TOUS | Haute | Rédiger les notices techniques et en profiter pour se former | TOUS | 2013-12-09 | 2013-12-20 |  | Ouvert
119 | RISQUES | Haute | Mettre un porteur et une date sur les 4 risques identifiés. Mettre à jour les risques présents dans le portefeuille des risques | Pierre Bonnet / Quentin Bisson | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
120 | RISQUES | Haute | Ajouter un risque sur les vecteurs SIFT | Pierre Bonnet | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
121 | CLASSIFICATION | Haute | Présenter la fonctionnalité MoreLikeThis. Comment intégrer les métadonnées textuelles dans le classement d’une image | Équipe verte | 2013-12-17 | 2014-01-07 |  | Ouvert
122 | CLASSIFICATION | Haute | Essayer les algorithmes de classification sur d’autres classes / images. | Équipe verte | 2013-12-17 | 2014-01-07 |  | Ouvert
123 | CLASSIFICATION | Haute | Déterminer les éléments discriminants pour la classification d’une image (métadonnées textuelles et image (locales ou globales)) | Équipe verte | 2013-12-17 | 2014-01-07 |  | Ouvert
124 | LOG | Haute | Trouver une solution pour la gestion des logs | Équipe jaune | 2013-12-17 | 2014-01-07 |  | Ouvert | Pour Logback, utiliser le web service existant au sein de celui-ci afin d’afficher les logs. Accès direct depuis une portlet (petals). Vérifier la faisabilité de la solution. Sinon, voir aussi s’il ne serait pas possible de créer sa propre API pour pallier les soucis rencontrés.
125 | LOG | Haute | Comment gérer les logs (nombre de lignes, repartir au début du fichier) ? Possibilité de trier les logs (Error, Warning, Info) ? | Équipe jaune | 2013-12-17 | 2014-01-07 |  | Ouvert
126 | PERSISTANCE | Haute | Voir pour ajouter la création des miniatures dans la couche de persistance (implémentation d’un service généré par le service builder) | Équipe jaune /Quentin Bisson | 2013-12-17 | 2013-01-20 |  | Ouvert
127 | PERSISTANCE | Haute | Voir l’homogénéité des miniatures : bandes noires ou transparences pour combler les différences de tailles | Équipe jaune /Quentin Bisson | 2013-12-17 | 2013-01-20 |  | Ouvert | Utilisation de padding et cropping pour créer un thumbnail
128 | PERSISTANCE | Haute | Finir le MCD et préparer le modèle physique. Ajout dans les tables de jointure entre la table image et la table modèle et la table image et la table kits, un champ classe permettant d’indiquer la vérité terrain déterminée par le superviseur. En fait, le but est de permettre d'avoir des classes déterminées par le système (dans la table image) et des classes déterminées par le superviseur qui seront misent en place dans la table de jointure (kits-images) et (modèles - images), d'où la nécessité d'avoir un MPD permettant de montrer toutes les relations et les tables de jointures sachant que le MPD est à fournir dans le DAL de l'équipe Jaune | Équipe jaune | 2013-12-17 | 2013-01-20 |  | Ouvert
129 | RECHERCHE | Haute | Faire des tests de performances avec les indexes, voir aussi le temps de chargement des listes. | Équipe bleue | 2013-12-17 | 2014-01-07 |  | Ouvert
130 | IHM | Haute | Revoir la distribution des rôles au niveau du contenu des pages (Un Administrateur doit avoir accès au contenu d’un Superviseur qui doit lui-même avoir accès au contenu d’un Utilisateur) | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
131 | IHM | Haute | Trouver une solution pour les filtres (utilisation du OR) ? Non affichage des filtres non combinables ? | Équipe orange | 2013-12-17 | 2014-01-07 |  | Ouvert
132 | IHM | Haute | Mettre en gras les filtres actuels | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
133 | IHM | Haute | Revoir l’ergonomie et l’usage des filtres | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
134 | IHM | Haute | Regarder les développements sur WebLab au niveau des remontées de résultat de filtre (par exemple, Vitalas) | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
135 | PERSISTANCE | Haute | Les images uploadées seront certainement stockées, afin de pouvoir réaliser des alertes en comparaison d’image : voir comment effectuer ce stockage. Ajout d’un dossier Alert ? Quand l’ajouter ? Dans le service de persistance ? Même question que pour les miniatures | Équipe jaune | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
136 | IHM | Haute | Supprimer le nombre d’images non vues depuis la dernière connexion (le « 15 » dans les maquettes) | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
137 | IHM | Haute | Proposer, avant les vacances, la partie IHM sur les Alertes ainsi que les interfaces qui n'ont pas été présentées (Admin, upload d'une image, etc) (envoie par mail) | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
138 | IHM | Haute | Vérifier les facettes existantes dans Lucene pour voir si elles sont utilisables dans le cas des filtres de recherche | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
139 | IHM | Haute | Prévoir l’auto-complétion dans la saisie des URL pour les sites de collecte | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
140 | IHM | Haute | Enlever la portlet de gauche dans la gestion de collectes (portlet contenu la liste des sites) et ajouter des vérifications | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
141 | IHM | Haute | Mettre en évidence la collecte en cours d’édition | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
142 | IHM | Haute | Afficher le tableau des collectes en bas sur la portlet. Permettre de le trier. | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
143 | IHM | Haute | Revoir la gestion de fréquence de collecte (notamment pour les RSS) | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
144 | IHM | Haute | Revoir le système d’affichage des images pour la taxonomie | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
145 | IHM | Haute | Matrice de confusion : Afficher le total de mauvais classements | Équipe orange | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
146 | TOUS | Haute | Lire la notice WebLab disponible sur le Drive | TOUS | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
147 | SPECIFICATION | Haute | Envoyer les entrées/sorties des fiches de tâches aux chefs d’équipe. | Quentin Bisson | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
| RISQUES | Haute | Mettre à jour les risques et montrer l’évolution de leur criticité (flèches montantes ou descendantes). Montrer la tendance croissante ou décroissante des risques (+ de risques, - de risques, criticité plus forte, …) | Pierre Bonnet / Quentin Bisson | 2013-12-17 | 2013-12-20 |  | Ouvert
148 | DOCUMENTS | Haute | Envoi des documents au plus tard le 29 Décembre | Tous | 2013-12-17 | 2013-12-29 |  | Ouvert