## Feuil1
Id | Libellé | Traçabilité | Statut | Version | Porteur | Modalités de vérification
E_TAX_10 | Le démonstrateur « SPORTIFS » s'appuie sur une taxonomie des sports c'est-à dire une structure proposant une classification des disciplines sportives. | DAL | PC | 1 | Vert | STB_TAX_01
E_TAX_20 | La taxonomie est formalisée avec le langage SKOS. | DAL | PC | 1 | Vert | STB_TAX_01, STB_TAX_02
E_TAX_30 | La taxonomie contient en plus des noms officiels de chaque sport les différentes variantes linguistiques possibles pour désigner un sport (ex: pour football : football, foot, soccer, etc.) | DAL | PC | 1 | Vert | STB_TAX_01
E_TAX_40 | Pour chaque classe de la taxonomie, 100 images variées (en format, dimension, type de prise de vue, etc.) sont collectées et référencées. Les liens vers les pages dont elles sont issues sont tracés. | DAL | PC | 1 | Vert | STB_TAX_01
E_TAX_50 | Le démonstrateur « SPORTIFS » propose des outils simples d’utilisation pour enrichir la taxonomie. Ces outils permettent d’ajouter de nouveaux concepts ou de nouveaux sous-concepts, de nouvelles variantes linguistiques ou de nouvelles images. | STB | PC | 2 | Vert / Orange | STB_TAX_01, STB_SUP_03, STB_SUP_04, STB_SUP_05
E_TAX_60 | Les outils d’édition de la taxonomie sont généralisables à tous types de taxonomie SKOS. Ils permettent d’éditer graphiquement les concepts, les variantes linguistiques, les documents associés, etc. | DAL | PC | 1 | Vert | STB_TAX_01
E_TAX_70 | Lors de la modification de la taxonomie, le superviseur peut faire évoluer le classement des images déjà référencées pour tenir compte des nouveaux concepts et sous concepts créés/supprimés. Le démonstrateur dispose d'une interface homme machine lui permettant de l'aider à reclasser manuellement les images dont la catégorie a été modifiée. | STB | PC | 1 | Vert / Orange | STB_SUP_02
E_TAX_80 | La taxonomie est formalisée en anglais mais chaque concept possède à minima un « label » en français et en anglais. | DAL | PC | 1 | Vert | STB_TAX_01
E_COL_10 | Le démonstrateur « SPORTIFS » intègre un aspirateur de site Web permettant de collecter les images d'un ensemble de sites Internet ou de flux RSS donnés par l'utilisateur. | STB | PC | 2 3 | Jaune | STB_COL_03, STB_COL_06
E_COL_20 | Le démonstrateur « SPORTIFS » intègre une fonction de collecte permettant de collecter les images uploadées par les utilisateurs. | STB | PC | 1 | Jaune/Orange | STB_COL_01, STB_USER_11
E_COL_30 | Le démonstrateur permet la collecte et le traitement d'image aux formats BMP, JPG, PNG, GIF | STB | PC |  | Jaune
E_COL_40 | Le démonstrateur permet la collecte et le traitement d'image aux formats TIFF et de PDF images. |  |  |  |  | Non conforme
E_COL_50 | Le superviseur dispose d'outils lui permettant de paramétrer les collectes, définir les sources de collecte, les fréquences de collecte, la taille (en largeur/hauteur) minimale des images à collecter. | STB | PC |  | Jaune / Orange | STB_SUP_19, STB_SUP_20, STB_SUP_21
E_COL_60 | Le superviseur dispose d'outils lui permettant de suivre les collectes : nombre d'images collectées sur les derniers jours, collectes en échec. | STB | PC | 2 | Jaune / Orange | STB_COL_05, STB_SUP_22
E_COL_70 | Le démonstrateur « SPORTIFS » associe un ensemble de métadonnées à l'image liée à la collecte : date de collecte, date de publication, source. | STB | PC | 2 | Jaune | STB_COL_02
E_COL_80 | Le démonstrateur « SPORTIFS » détecte les images en doublons. Le comportement du démonstrateur « SPORTIFS » pour ces images est défini par le superviseur (rejet ou conservation). | STB | PC | 2 | Jaune | STB_COL_04
E_EXT_10 | Le démonstrateur « SPORTIFS » traite et extrait les métadonnées intégrées aux images. | STB | PC | 1 | Jaune | STB_EXT_01
E_EXT_20 | Le démonstrateur « SPORTIFS » traitent les formats suivants de métadonnées intégrées aux images XMP, EXIF et IPTC. | STB | PC | 1 | Jaune | STB_EXT_02
E_EXT_30 | Les métadonnées extraites sont formalisées en RDF. | STB | PC |  | Jaune
E_EXT_40 | Le démonstrateur «SPORTIFS» permet d'extraire les métadonnées techniques des images : (Format, Poids, Couleur ou N&B, Taille en pixels) | STB | PC | 1 | Jaune | STB_EXT_04
E_EXT_50 | Le démonstrateur « SPORTIFS » extrait de la page HTML qui la contient des informations disponibles sur l'image (balise alt, title des balises img) | STB | PC |  | Jaune | STB_EXT_01
E_EXT_60 | Le démonstrateur « SPORTIFS » extrait de la page HTML qui la contient, les descriptions textuelles des images en utilisant des critères sémantiques (mots clés de type figure, image, etc. dans le contenu textuel de la page HTML) | STB | PC |  | Jaune | STB_EXT_01
E_EXT_70 | Le démonstrateur « SPORTIFS » extrait les descriptions textuelles des images en utilisant des critères graphiques (et de positionnement des éléments dans la page), en identifiant le ou les texte(s) dans le voisinage d'une image. |  |  |  |  | Non conforme
E_EXT_80 | Le démonstrateur «SPORTIFS » extrait les caractéristiques globales intrinsèques de l'image pour les dimensions suivantes : (couleur, direction, texture) | STB | PC | 1 | Jaune | STB_EXT_03
E_EXT_90 | Le démonstrateur « SPORTIFS » extrait les caractéristiques locales intrinsèques des images (vecteurs SIFT ou SURF). | STB | PC | 3 | Jaune | STB_EXT_05
E_EXT_100 | Le démonstrateur « SPORTIFS » extrait les caractéristiques locales intrinsèques des images (vecteurs VLAD). |  |  |  |  | Non conforme
E_CLA_10 | Le démonstrateur « SPORTIFS » classifie automatiquement chaque image entrante en lui associant l’une des classes de la taxonomie. | STB | PC | 1 | Vert | STB_CLA_05
E_CLA_20 | Le moteur de classification du démonstrateur « SPORTIFS » utilise les métadonnées et caractéristiques pertinentes extraites lors de la phase d'extraction pour classer les images entrantes. | STB | PC |  | Vert | STB_CLA_05
E_CLA_30 | Le superviseur dispose d'une interface graphique lui permettant de sélectionner les images à utiliser pour l'apprentissage du moteur de classification. | STB | PC |  | Vert / Orange | STB_SUP_06
E_CLA_40 | Le moteur de classification s'appuie sur à minima 100 images par classes de la taxonomie (cf. E_TAX_40). | STB | PC |  | Vert | STB_CLA_01
E_CLA_50 | Le moteur de classification permet de classer (et de rejeter) les images ne représentant pas des images des sports mais qui aurait pu être collectées (publicités, images d'arrière-plan, etc.). | STB | PC | 2 | Vert | STB_CLA_05
E_CLA_60 | Le superviseur peut demander l'apprentissage d'un nouveau modèle de classification. Il a aussi possibilité de demander la suppression d'un modèle précédemment appris. | STB | PC |  | Vert / Orange | STB_CLA_03, STB_SUP_06, STB_SUP_07, STB_SUP_08
E_CLA_70 | Le temps de classification d'une image est indépendant du nombre d'images sélectionnées par le superviseur lors de la phase d'apprentissage. | STB | PC |  | Vert
E_CLA_80 | Le superviseur peut déterminer le modèle de classification actif parmi les différents modèles de classification disponibles. | STB | PC |  | Vert / Orange | STB_SUP_09
E_CLA_90 | Le moteur de classification attribue un score de confiance lors de la classification d'une image à une classe donnée. Le moteur possède un seuil paramétrable pour du rejet en ambiguïté et en distance. | STB | PC | 2 | Vert / Orange | STB_CLA_04, STB_CLA_05, STB_SUP_23
E_CLA_100 | Le superviseur peut évaluer un modèle de classification actif ou inactif sur un corpus d'images de référence fourni par la maitrise d'ouvrage sur demande. | STB | PC | 3 | Vert / Orange | STB_CLA_07, STB_SUP_17
E_CLA_110 | L'évaluation d'un modèle de classification conduit à la génération d'une matrice de confusion exportable en format csv ou Excel. | STB | PC | 3 | Vert / Orange | STB_CLA_07, STB_SUP_18
E_CLA_120 | Le superviseur dispose d'une interface homme-machine lui permettant de définir des kits d'évaluation comprenant les images et la vérité terrain associée utilisée lors de l'évaluation. | STB | PC | 3 | Vert / Orange | STB_CLA_06, STB_SUP_12
E_CLA_130 | Les fonctionnalités de classification et d'évaluation sont généralisables à toute autre taxonomie pour de la classification d'images quel que soit le domaine. | DAL | PC |  | Vert
E_IND_10 | Les informations issues des différentes extractions réalisées sur les images sont indexées. | STB | PC | 1 et 2 | Bleu | STB_IND_01, STB_IND_02, STB_IND_03, STB_IND_04
E_IND_20 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de recherche plein texte sur les différentes métadonnées indexées : - Métadonnées liées à la collecte - Métadonnées techniques des images - Métadonnées extraites des images - Métadonnées extraites du texte environnant les images | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_SEA_01, STB_USER_07
E_IND_30 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet des recherches : - Sur expression - Booléennes - Avec joker - Approchées et tolérantes aux fautes d'orthographe sur les différents champs de type texte | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_USER_08
E_IND_40 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de recherche par similarité sur les caractéristiques globales des images en utilisant comme exemple une image sélectionnée parmi celles déjà indexées. | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_SEA_03, STB_USER_10
E_IND_50 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de recherche par similarité sur les caractéristiques globales des images en utilisant comme exemple une image uploadée par l'utilisateur. | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_SEA_04, STB_USER_10
E_IND_60 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de recherche par couleur. | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_USER_09
E_IND_70 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de recherche par similarité sur les caractéristiques locales de l'image en utilisant comme exemple ne image ou une partie d'image sélectionnée parmi celles déjà indexées. | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_SEA_06, STB_USER_10
E_IND_80 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de recherche par similarité sur les caractéristiques locales de l'image en utilisant comme exemple une image ou une partie d'image uploadée par l'utilisateur. | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_SEA_06, STB_USER_10
E_IND_90 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de recherche combinée sur métadonnées et caractéristiques visuelles. | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_SEA_02, STB_USER_10
E_IND_100 | Le démonstrateur « SPORTIFS » propose des filtres automatiques de recherche sur les principales métadonnées (par exemple comme sur la partie droite de l’interface du moteur de recherche www.exalead.fr). | STB | PC |  | Bleu / Orange | STB_SEA_05, STB_IND_05, STB_USER_12
E_VIS_10 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une fonction de visualisation des dernières images collectées classées par entrée de la taxonomie. | STB | PC |  | Orange | STB_USER_10, STB_USER_16
E_VIS_20 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une vue synthétique (images et métadonnées principales) et détaillée (avec présentation de l'ensemble des métadonnées extraites). | STB | PC |  | Orange | STB_USER_03, STB_USER_04
E_VIS_30 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet d'éditer les métadonnées extraites automatiquement par le système. En cas d'édition, la recherche de l'image doit être possible sur les données éditées. | STB | PC |  | Orange | STB_USER_05
E_VIS_40 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet aux utilisateurs de proposer au superviseur des images à la suppression. | STB | PC |  | Orange | STB_USER_06
E_VIS_50 | Le démonstrateur « SPORTIFS » dispose d'une interface graphique permettant de naviguer virtuellement dans le corpus d'images en utilisant éventuellement des similarités liées aux caractéristiques et métadonnées extraites. | STB | PC |  | Orange | STB_USER_01
E_VIS_60 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet au superviseur de consulter les éditions effectuées par un utilisateur et notamment de disposer rapidement des images dont la catégorie a été modifiée par l'utilisateur pour réapprentissage. | STB | PC |  | Orange | STB_SUP_01
E_VIS_70 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet au superviseur de supprimer des images. | STB | PC |  | Orange | STB_SUP_02
E_ALE_10 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet à l'utilisateur de définir/modifier/supprimer des alertes pour être informé de la parution d'images répondant à ses critères définis. Les critères utilisables pour le déclenchement des alertes sont ceux définis au §2.7. | STB | PC |  | Jaune / Orange | STB_USER_13, STB_USER_14, STB_USER_15
E_ALE_20 | Les utilisateurs sont alertés quotidiennement par un mail référençant les nouvelles images publiées qui répondent à leurs critères. | STB | PC |  | Jaune | STB_ALT_01
E_ALE_30 | Lors de sa connexion sur le démonstrateur « SPORTIFS », l'utilisateur est informé de la collecte d'images répondant à ses alertes. | STB | PC |  | Orange | STB_USER_16
E_ADM_10 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet à l'administrateur d'ajouter/supprimer/créer des utilisateurs du système avec un rôle donné : utilisateur, administrateur, superviseur. | STB | PC |  | Orange | STB_ADM_01, STB_ADM_02, STB_ADM_03
E_ADM_20 | Le démonstrateur « SPORTIFS » permet à l'administrateur de consulter les principaux logs du système. La visualisation des erreurs et l'accès aux images en erreur sont facilités. | STB | PC |  | Jaune / Orange | STB_LOG_01, STB_ADM_04
E_TEC_10 | L’application doit être conçue selon une architecture orientée service: les différentes fonctionnalités proposées doivent être distribuées dans un ensemble de services indépendants ou faiblement couplés. Ces services doivent pouvoir être utilisés par des applications ou des systèmes intégrés et doivent donc être accessibles au travers d'une interface programmatique " publique ". | DAL | PS |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_20 | L’application s’appuie sur le socle technique « WebLab core » mis à disposition par le consortium OW2 et les services développés dans le cadre du projet doivent être compatibles du modèle d’échange WebLab 1.2.5. | DAL | PS |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_30 | Les composants implémentant les services offerts par l’application doivent pouvoir être distribués sur plusieurs machines. | DAL | PS |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_40 | Autant que possible, les développements réalisés dans le cadre du projet «SPORTIFS» s'appuient sur des outils ou librairies existants et open source. | DAL | PS |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_50 | Autant que possible, les logiciels open sources sélectionnés permettent une utilisation libre de droit dans une application open source ou commerciale. | DAL | PS |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_60 | Le code et les commentaires des développements réalisés dans le cadre du projet «SPORTIFS» doivent être en anglais. | DAL | PC |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_70 | Les solutions techniques mises en œuvre dans le démonstrateur «SPORTIFS» doivent respecter les standards du W3C (XML/XSD, RDF, SKOS, etc.) | DAL | PC |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_80 | Les solutions techniques mises en œuvre dans le démonstrateur «SPORTIFS» doivent prendre en compte les problématiques d'internationalisation de l'IHM par l'utilisation de fichiers de propriétés, notamment pour les messages d’erreurs devant être présentés à l’utilisateur. | DAL | PC |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_90 | La définition de l’interface homme-machine du démonstrateur «SPORTIFS» fait l'objet d'un maquettage. Celui-ci a pour objectif de présenter une image du comportement du système permettant de valider et d’affiner, dès que possible, l'expression de besoin, y compris fonctionnel (en complément des éléments du présent CCTP) en suscitant des commentaires de la part des futurs utilisateurs du démonstrateur | DAL | PC |  | Rouge | Voir le DAL
E_TEC_100 | Le maquettage concerne à la fois la présentation des informations, la nature et la quantité de ces informations et la manière dont elles sont manipulées. | DAL | PC |  | Orange | Voir le DAL
E_TEC_110 | Le maquettage des IHM se déroule sous la forme d’une procédure itérative donnant lieu à au moins trois présentations. | DAL | PC |  | Orange | Voir le DAL
E_TEC_120 | Les développements réalisés doivent s'inscrire dans une démarche de gestion de cycle de développement de type Maven 2.x ou 3.x. | DAL | PC |  | Rouge | Voir le DAL
E_MAN_10 | Le maitre d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir un plan de management comprenant à minima les éléments suivants : - Une description de la stratégie mise en œuvre pour assurer la réussite du projet : processus itératif, versions envisagées, etc. - Une description et la justification de l’organisation mise en place pour la conduite du projet, des moyens et des méthodes associés. - Une description des rôles et des responsabilités au sein de l’organisation mise en place. - Un organigramme des tâches (ou WBS) faisant apparaître clairement chaque lot de travaux et l’affectation de sa responsabilité à une entité de l’organisation. - Un planning général faisant apparaître les principales tâches réalisées dans le cadre de chaque itération, les dépendances entre ces tâches et les jalons liés à l'organisation des revues ou à la production des différentes versions. - Une description des procédés de gestion de la documentation (identification/ référencement des documents, gestion des modifications, etc.). - Une description des procédés de suivi du changement. - Une description des procédés de gestion de configurations du logiciel : o Gestion des versions et des livraisons, o Gestion des non-conformités et des faits techniques. - Une description des procédés de gestion de risques. | PDM | S |  | Rouge | Voir le Plan de management
E_MAN_20 | Chaque tâche de l’organigramme des tâches sera décrite dans une fiche de tâche qui devra notamment comporter les rubriques suivantes : - le responsable de cette tâche, - son contenu (titre, objectif, type de tâche...), - son rattachement à un élément (produit ou fonction), - ses contraintes de planification (durée prévue, données d'entrée et de sortie...), - ses conditions d'exécution, - les moyens nécessaires à son exécution. | PDM | PC |  | Tous | Voir le document Fiches de tâche
E_MAN_30 | Le maitre d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir une matrice de traçabilité entre les exigences du présent CCTP (fonctionnelles, opérationnelles, techniques et de management) et les dispositions prises (dans sa STB, dans son dossier de définition et dans son plan de management). La matrice de traçabilité sera au format « Excel » et mentionnera la traçabilité depuis les exigences du CCTP jusqu'aux documents de définition les plus détaillés. | PDM | S |  | Rouge | Voir le présent document
E_MAN_40 | Le maitre d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra également tenir à jour un tableau des exigences permettant de savoir si une exigence est prise en compte, partiellement satisfaite, complètement satisfaite ou validée. Tous les documents de définition contiendront un chapitre « traçabilité » destiné à lier les exigences définies dans le document avec celles de niveau supérieur. | PDM | S |  | Rouge | Voir le présent document
E_MAN_50 | Le maitre d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra pouvoir évaluer et démontrer la répercussion d’une demande de la maîtrise d’ouvrage sur les exigences. | PDM | PC |  | Rouge
E_MAN_60 | Un comité de pilotage réunissant des représentants de la maitrise d’ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et de chaque équipe impliquée dans le projet sera constitué. La maitrise d'œuvre du projet «SPORTIFS» devra organiser une réunion d'avancement hebdomadaire du comité de pilotage. Elle rédigera et diffusera un compte-rendu pour chacune de ces réunions. Chaque personne impliquée dans le projet devra effectuer une présentation courte (15' max) de ses travaux lors d'une réunion hebdomadaire. La maîtrise d'œuvre proposera les intervenants pressentis en lien avec les sujets d'intérêt à un moment du projet. | PDM | PS |  | Rouge | Voir les Comptes-rendus de réunion de pilotage
E_MAN_70 | Le maître d'œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir chaque semaine un rapport d'avancement dans lequel figureront les événements marquants, des éléments qualitatifs sur le déroulement du projet et quelques indicateurs quantitatifs tels que le nombre de tâches terminées, le nombre d'exigences couvertes, le nombre de jour de décalage (avance ou retard) par rapport au planning initial, le nombre de faits techniques relevés et corrigés, le budget virtuel consommé, etc. | PDM | S |  | Rouge | Voir les rapports d'avancement
E_MAN_80 | Pour chaque jalon, le maître d'œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir un planning à jour présentant l'avancement des différentes tâches. | PDM | S |  | Rouge | Voir les planning Tx-Tx+2
E_MAN_90 | Le maître d'œuvre du projet «SPORTIFS» devra tenir à jour un registre consolidé de toutes les actions prises lors des réunions. Ce tableau précisera le responsable ou l'entité responsable de l'action, la date objectif, l'état d'avancement et les commentaires. Ce tableau sera présenté lors des réunions d'avancement du comité de pilotage et joint au compte rendu. | PDM | S |  | Rouge | Registre des actions
E_MAN_100 | Le maître d'œuvre du projet «SPORTIFS» devra effectuer une gestion des risques du projet. Les risques identifiés seront hiérarchisés, de façon à évaluer le niveau (occurrence et gravité) auquel chaque risque se situe. La maîtrise d'œuvre du projet «SPORTIFS» tiendra à jour un portefeuille de risques dans lequel seront définies les actions de prévention des risques consignées dans le registre des actions (cf. E_MAN_70) Ce portefeuille de risques sera présenté lors des réunions d'avancement du comité de pilotage et joint au compte rendu. | PDM | S |  | Rouge | Portefeuille des risques
E_MAN_110 | Le maître d'œuvre du projet «SPORTIFS» devra effectuer une gestion du budget virtuel affecté au projet. La maîtrise d'œuvre du projet «SPORTIFS» tiendra à jour un état de dépenses virtuelles affectées au projet qui sera annexé au rapport d'avancement. Pour cela, la maitrise d'œuvre devra mettre en place un outil permettant à chaque participant au projet d'indiquer de façon hebdomadaire le nombre de demi-journées passées sur le projet. | PDM | S |  | Rouge | Gestion du budget
E_MAN_120 | Les services développés dans le cadre du projet «SPORTIFS» pourront être mis à disposition de la communauté WebLab par l’intermédiaire de l’infrastructure OW2 (avec l’accord des auteurs et de l’université). | PDM | PS |  | Rouge | Conventions avec les équipes
E_MAN_130 | Chaque lot de travaux fera l’objet d’une convention entre le maitre d’œuvre et l’équipe de réalisation dudit lot. Cette convention définira, de façon aussi précise que possible, la nature des travaux à réaliser, les résultats attendus ainsi que les contraintes de développement et de livraison à satisfaire. | PDM | PS |  | Rouge | Conventions avec les équipes
E_MAN_140 | Chaque responsable de lot devra fournir un plan de développement comprenant à minima : - Une description et la justification de l’organisation mise en place pour la conduite du développement du lot. - Une description des rôles et des responsabilités au sein de l’équipe de développement du lot. - Un planning général faisant apparaître les principales tâches réalisées dans le cadre du développement du lot. - Une analyse des principaux risques identifiés. | PDM | S |  | Rouge | Voir le Plan de management
E_MAN_150 | La maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir une Spécification Technique de Besoin (STB) reprenant les exigences du présent cahier des charges ayant été retenues et donnant les précisions nécessaires pour formaliser le besoin à prendre en considération par l’ensemble de l’organisation du projet. | PDM | S |  | Rouge | Voir la STB Générale
E_MAN_160 | La maîtrise d’œuvre du projet « SPORTIFS» devra fournir un document d’architecture précisant les choix structurants d’architecture effectués. L’architecture retenue devra notamment permettre de garantir la tenue des exigences exprimées dans la STB. Les différents composants de l’application seront identifiés et décrits et leurs interfaces seront définies dans ce document. Chaque exigence de la STB sera allouée à l’un des composants et les développements des différents composants seront répartis dans les lots de travaux. | PDM | S |  | Rouge | Voir le DAL Général
E_MAN_170 | Une documentation spécifique devra être fournie pour chaque lot. Cette documentation sera composée, au minimum : - d’une spécification technique détaillée du lot, - d’un document de conception pour chaque composant à réaliser, - d’un plan de validation du lot, - si besoin, d’une description des interfaces (du type javadoc ou doxygen) ou d’une notice d’utilisation pour chaque composant. Chacun de ces documents devra être visé par la maîtrise d’œuvre du projet avant livraison à la maîtrise d’ouvrage. | PDM | PS |  | Rouge | Voir E_MAN_150 et E_MAN_160 ainsi que le document de validation général
E_MAN_180 | La maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra mettre en place un système de gestion du changement qui permettra d’enregistrer et de suivre les demandes formulées par l’un quelconque des intervenants du projet pour ajouter, supprimer ou modifier une exigence référencée. L’application devra également permettre de gérer les versions des exigences modifiées issues des changements acceptés. | PDM | V |  | Rouge | Voir le projet SPORTIFS sur google hosting
E_MAN_190 | Des notices techniques décrivant les briques « open source » ou les technologies retenues pour la réalisation des composants devront être fournies. | PDM | PS |  | Rouge | Voir Notices techniques
E_MAN_200 | Toutes les descriptions fonctionnelles ou techniques figurant dans les documents devront s’appuyer sur un modèle et devront être illustrées, chaque fois que possible, par des diagrammes UML adaptés à la nature du modèle. | PDM | PS |  | Rouge | Voir le DAL Général
E_MAN_210 | Chaque membre de chaque organisation devra rédiger au moins un document et chaque document devra être rédigé par, au plus, deux rédacteurs. | PDM | PS |  | Rouge | Voir le registre des livrables
E_MAN_220 | Pour chaque version du démonstrateur, la maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir : - Un document de validation qui décrira la stratégie de test mise en œuvre, les conditions de réalisation des tests, les procédures de tests et les jeux de données utilisés, les résultats constatés ainsi qu’une matrice de couverture établissant la correspondance entre chaque exigence de la STB et les procédures de test visant à la vérifier, - Une fiche de version de l’application livrée décrivant les exigences couvertes par la version de l’application, les évolutions prises en charge par la version, les limites éventuelles et les anomalies résiduelles, - Un bilan de validation de la version de l’application mettant en avant les résultats de l’exécution du plan de test. | PDM | PC |  | Rouge | Les documents de validation seront dans el document de validation général. Les autres documents seront fournis à la fin de chaque itération.
E_MAN_230 | La maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra mettre en place un outil de gestion de configuration et de version intégrant : - une gestion de fiches de faits techniques (rapport d’anomalies, demande d’évolution). - une gestion des versions des différents composants du logiciel. L’application de gestion des fiches de faits techniques et l’application de suivi du changement devront être harmonisées. On étudiera en particulier la possibilité d’utiliser un seul et même outil. | PDM | S |  | Rouge | Voir le projet SPORTIFS sur google hosting
E_MAN_240 | La maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» établira et tiendra à jour un état du traitement des faits techniques qui sera intégré dans les rapports d’avancement et examiné si besoin en réunion de comité de pilotage. | PDM | PC |  | Rouge | Voir la Matrice des faits techniques
E_MAN_250 | Le traitement des faits techniques comprend pour chaque fait : son identification, sa description, la criticité et l’impact (opérationnel ou autre) éventuel, les délais, son état d’avancement, les avis donnés par le titulaire et la MOA, les décisions prises (dont l’imputabilité), les actions réalisées, les actions à réaliser. | PDM | PC |  | Rouge | Voir la Matrice des faits techniques
E_MAN_260 | La criticité des faits techniques (bloquant, majeur, mineur) sera proposée par le maitre d’œuvre et acceptée par la maitrise d’ouvrage. | PDM | PC |  | Rouge | Voir la Matrice des faits techniques
E_MAN_270 | Le délai de correction des faits techniques sera précisé par le maitre d’œuvre, en accord avec la maitrise d’ouvrage. | PDM | PC |  | Rouge
E_MAN_280 | La maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra préparer et organiser une revue de lancement du projet qui se déroulera au moins deux semaines avant le démarrage effectif de la phase de réalisation. Lors de cette revue, chaque organisation impliquée dans le projet devra présenter les lots de travaux qui lui ont été attribués. | PDM | PS |  | Rouge
E_MAN_290 | En fin de projet, la maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir un kit de communication contenant un diaporama de présentation et une démonstration filmée de l’application. Le "scénario" de cette démonstration sera proposé à la maitrise d'ouvrage une semaine avant la revue finale pour approbation. | PDM | PC |  | Rouge
E_MAN_300 | En fin de projet, la maîtrise d’œuvre du projet «SPORTIFS» devra fournir deux exemplaires d’un média (CD ou DVD) contenant une copie électronique de chacun des documents et programmes sources produits pendant le projet. | PDM | PC |  | Rouge
| Prises en compte |  | 74
| Partiellement satisfaite |  | 13
| Satisfaite |  | 12
| Validée |  | 1