## Feuil1
ID | SUJET | DECISION | RESPONSABLE | DATE DE LA DECISION | COMMENTAIRE
1 | ORGANISATION | Nommage du responsable qualité chargé de la réalisation des modèles de documents et du contrôle de leur qualité | Pierre Bonnet | 2013-11-28 | Étant responsable maquettage, cela semble être le bon choix
2 | ORGANISATION | Nommage du contrôleur de gestion en charge du suivi du budget | Guillaume Hervieu | 2013-11-28 | Ce rôle a été affecté au Product Owner qui est le plus à même de détecter un dépassement du budget
3 | ORGANISATION | Nommage du responsable Gestion de configuration en charge de la gestion des versions, de Git,… | Jonathan Lemonsu | 2013-11-28 | Nous avons préféré choisir le responsable technique
4 | ORGANISATION | Attribution des livrables aux personnes qui les réaliseront | Chef de projet et Chefs d'équipes | 2013-11-29
5 | ARCHITECTURE | Présentation et choix de l'architecture de déploiement. Utilisation de trois serveurs pour montrer le côté distribuée du projet. | Jonathan Lemonsu | 2013-12-03 | Présenté lors de la réunion d'avancement n°2. Faire attention aux problèmes de proxy.
6 | SUIVI | Identification des indicateurs de suivi à présenter en réunion : - documents rédigés / non rédigés - les actions ouvertes ou closes - présentation des dernières actions closes - suivi du budget, exigences (prises en compte, partiellement satisfaite, satisfaite, validée) - risques rencontrés - solutions apportées | Quentin Bisson | 2013-12-03
7 | ARCHITECTURE | Nous utiliserons trois serveurs pour le projet. Une machine aura deux serveurs Liferay (Prod/Test), une autre aura deux serveurs Petals (Prod/Test) et une troisième aura deux serveurs Tomcat (Prod/Test). Le dev sera la machine des développeur. | Jonathan Lemonsu | 2013-12-03
8 | TEST | Utilisation de la méthode TDD (Test Driven Developpement) | Quentin Bisson | 2013-11-29
9 | COLLECTE | Utilisation des technologies Crawler4J et ROME | Paul Soulier | 2013-11-26
10 | TAXONOMIE | Utiliser une taxonomie avec 10/15 classes pour voir le fonctionnement du moteur de classification et l'enrichir au cours des itérations | Kevin Cauchois | 2013-12-03 | Présenté lors de la réunion d'avancement n°2. Nécessite d'être un peu retravaillée.
11 | INDEXATION/RECHERCHE | Réaliser des tests pour la fusion de résultat afin d'avoir le meilleur résultat. | David Charpentier | 2013-12-03
12 | CLASSIFICATION | Préférence de l'utilisation de la solution des verts (Lucene + LIRE) | Kevin Cauchois | 2013-12-03 | Nécessité de détaillé le stockage des modèles de classifs (1 modèle filtré ou un index par modèle)
13 | EXTRACTION | Utilisation des technologies Apache Tika et LIRE | Paul Soulier | 2013-11-26
14 | LOG | Préférence pour la solution Logback (à étudier) par rapport à apache CXF | Paul Soulier | 2013-12-03
15 | IHM | Utilisation de l'existant pour la gestion des utilisateurs | Dimitri Koch | 2013-11-26
16 | PERSISTANCE | Choix d'unpremier modèle de données (MCD) à améliorer | Paul Soulier | 2013-12-03
17 | PERSISTANCE | Modifier le nom de la table ImageTaxonomy | Paul Soulier | 2013-12-03
18 | TAXONOMIE | Ajouter une classe pour l’athlétisme. | Kevin Cauchois | 2013-12-03
19 | ORGANISATION | Changer la couleur des actions closes (autre que rouge) | M. Patrou | 2013-12-03
20 | CLASSIFICATION | Combinaison LIRE + LUCENE retenue | Kevin Cauchois | 2013-12-10 | plus rapide, pratique et optimal. Usage de deux outils liés
21 | PERSISTANCE | Arborescence des fichiers configurable | Paul Soulier | 2013-12-10
22 | IHM | Un Utilisateur a le droit de modifier uniquement la date de publication, la classe de l’image, certains mots clés et les informations extraites | Dimitri Koch | 2013-12-10
23 | IHM | Utilisation de miniatures | Dimitri Koch | 2013-12-10
24 | IHM | La direction et la texture ne doivent pas apparaître sur la description d'une image | Dimitri Koch | 2013-12-10
25 | IHM | Afficher les métadonnes EXIF, XMP et IPTC sur la fiche d'une image | Dimitri Koch | 2013-12-10
26 | IHM | Les filtres de recherche doivent tous être implémentés. On doit voir le nombre d'images à côté du filtre | M. Bruno Grilhères | 2013-12-10
27 | IHM | Les rôles de Liferay seront gérés par page et non par portlet | Dimitri Koch | 2013-12-10
28 | IHM | Le nombre d’images par page sera de 8 * 10 | Dimitri Koch | 2013-12-10
29 | PERSISTANCE | Utilisation de Scalr pour le création des miniatures. Possibilité d'ajouter des bandes transparentes | Paul Soulier | 2013-12-17 | Réalisé lors de l'ajout en base
30 | TAXONOMIE | La taxonomie est validée. | Kevin Cauchois | 2013-12-17
31 | CLASSIFICATION | Utilisation d'un index par modèle | Kevin Cauchois | 2013-12-17
32 | COLLECTE | La profondeur de la collecte sera la page sur laquelle s'effectue la collecte + les liens (internes) de la page. (voir pour les domaines / sous domaines) | Paul Soulier | 2013-12-17 | Moyenne de 1 lien / image en plus toutes les 20 minutes. Environ 120mo d’image par collecte.
33 | LOG | Utilisation de l'outil Logback pour logger. Mise en place d'un service permettant de lire le fichier | Christophe Darcel | 2013-12-17 | Plus rapide, tests, filtres et configurations plus pratiques
34 | IHM | Gestion des rôles imbriqués | Dimitri Koch | 2013-12-17 | Superviseur = Utilisateur++ Administrateur = Superviseur++
35 | IHM | Le fil d'Arianne a été supprimé | Dimitri Koch | 2013-12-17
36 | CONFIGURATION | La gestion des doublons et le seuil de classification est global pour l’application | Quentin Bisson | 2013-12-17
37
38
39
40
41
42