## Feuil1
Id | Intitulé du document | Statut | Quand? | Contenu du document | Qui?
1 | Plan de développement général | OK | 2013-11-29 | Comment va être organiser le projet (temps, tâches, etc.) | Quentin Bisson
2 | Spécification technique des besoins générale | EC | 2013-12-06 | Spécification générale du projet | Guillaume Hervieu / Quentin Bisson
3 | Document d'architecture logicielle général | EC | 2013-12-06 | Document présentant l'architecture générale du projet | Jonathan Lemonsu / Yohann Hay
4 | Fiches de tâches (intégration/Lancement de la collecte) | NOK | 2013-12-27 | Description des tâches à réaliser pour le lot d'intégration | Yohann Hay / Guillaume Hervieu
5 | Cahier de recettes général (intégration + validation) | NOK | 2014-01-14 | Description de la stratégie de test et des procédures de tests d'intégration et de validation | Armand Charbonnier / Pierre Bonnet
6 | Document d'analyse des risques | EC | 2013-12-06 | Document détaillant les risques potentiels ainsi que les plans d'actions misent en place | Pierre Bonnet / Quentin Bisson
7 | Conventions | NOK | 2013-12-06 | Contrat entre les équipes et la MOE | Armand Charbonnier
8 | Notices techniques générales | NOK | 2013-12-20 | Notices techniques des composants généraux (WebLab, Petals, Maven, Quartz) | Pierre Bonnet / Jonathan Lemonsu
9 | Plan de développement (collecte / extraction) | NOK | 2013-12-06 | Comment va être organiser le lot de collecte (temps, tâches, etc.) | Paul Soulier
10 | Spécification technique des besoins (collecte / extraction) | NOK | 2013-12-20 | Spécification du lot de collecte | Simon Kardous
11 | Document d'architecture logicielle (collecte / extraction) | NOK | 2013-12-20 | Document présentant l'architecture des composants de collecte | Clément Jehannet
12 | Fiches de tâches (collecte / extraction) | NOK | 2013-12-27 | Description des tâches à réaliser pour le lot de collecte | Christophe Darcel
13 | Cahier de recettes (collecte / extraction) | NOK | 2014-01-14 | Description des procédures de tests du lot de collecte | Fiacre Nsanzabandi
14 | Notices techniques | NOK | 2013-12-20 | Notices techniques des composants liés à la collecte (Crawler4J, Rome), liés à l'extraction (LIRE, Tika, Metadata Extractor) et à la base de données (Service Builder) | Clément Jehannet
15 | Plan de développement (classification) | NOK | 2013-12-06 | Comment va être organiser le lot de classification (temps, tâches, etc.) | Kevin Cauchois
16 | Spécification technique des besoins (classification) | NOK | 2013-12-20 | Spécification du lot de classification | Mouloud Azzedine
17 | Document d'architecture logicielle (classification) | NOK | 2013-12-20 | Document présentant l'architecture des composants de classification | Rachid Abaline
18 | Fiches de tâches (classification) | NOK | 2013-12-27 | Description des tâches à réaliser pour le lot de classification | Thierry Folabi Ahounou
19 | Cahier de recettes (classification) | NOK | 2014-01-14 | Description des procédures de tests du lot de classification | Baptiste Minard
20 | Notices techniques | NOK | 2013-12-20 | Notices techniques des composants liés à la classification (LIRE, Lucene) et liés à la taxonomie (SKOS API) | Rachid Abaline
21 | Plan de développement (indexation/recherche) | NOK | 2013-12-06 | Comment va être organiser le lot d'indexation (temps, tâches, etc.) | David Charpentier
22 | Spécification technique des besoins (indexation/recherche) | NOK | 2013-12-20 | Spécification du lot d'indexation | Victor Gosse
23 | Document d'architecture logicielle (indexation/recherche) | NOK | 2013-12-20 | Document présentant l'architecture des composants d'indexation | Hacène Ingrachen
24 | Fiches de tâches (indexation/recherche) | NOK | 2013-12-27 | Description des tâches à réaliser pour le lot d'indexation | Rafik Djafar
25 | Cahier de recettes (indexation/recherche) | NOK | 2014-01-14 | Description des procédures de tests du lot d'indexation | Maxime Bruneau
26 | Notices techniques | NOK | 2013-12-20 | Notices techniques des composants liés à l'indexation (LIRE, Lucene) | Maxime Cordonnier
27 | Plan de développement (interfaçage) | NOK | 2013-12-06 | Comment va être organiser le lot d'interfaçage (temps, tâches, etc.) | Dimitri KOCH / André CHARLEROY
28 | Spécification technique des besoins (interfaçage) | NOK | 2013-12-20 | Spécification du lot d'interfaçage | Dimitri KOCH / Geoffrey THIERRY
29 | Document d'architecture logicielle (interfaçage) | NOK | 2013-12-20 | Document présentant l'architecture des composants d'interfaçage | André CHARLEROY / Mohamed Amine LAYOENE
30 | Fiches de tâches (interfaçage) | NOK | 2013-12-27 | Description des tâches à réaliser pour le lot d'interfaçage | Clément ALLAIN / Geoffrey THIERRY
31 | Cahier de recettes (interfaçage) | NOK | 2014-01-14 | Description des procédures de tests du lot d'interfaçage | Clément ALLAIN / Mohamed Amine LAYOENE
32 | Maquettes | EC | 2013-12-20 | Réalisation des maquettes de l'application (images) | Dimitri KOCH / Geoffrey THIERRY
33 | Notices techniques | NOK | 2013-12-20 | Notices techniques des composants liés à l'interfaçage (Liferay, WeblabPortlets) | Clément ALLAIN / André CHARLEROY
34 | Bilan de validation 1 | NOK | 2014-01-29 |  | Responsables des tests
35 | Bilan de validation 2 | NOK | 2014-02-12 |  | Responsables des tests
36 | Bilan de validation 3 | NOK | 2014-02-26 |  | Responsables des tests
37 | Fiche de version 1 | NOK | 2014-01-29 |  | Responsables produits
38 | Fiche de version 2 | NOK | 2014-02-12 |  | Responsables produits
39 | Fiche de version 3 | NOK | 2014-02-26 |  | Responsables produits
40 | Kit de démonstration | NOK | 2014-02-21 |  | Quentin Bisson