## Feuil1
Référence | Risque | Type | Probabilité | Gravité | Criticité | Plan d'ation
R-01 | Oubli d’une fonctionnalité | Client | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Relecture de la CCTP pour chaque équipe.
R-02 | Manque de motivation dans les groupes | Humain | FAIBLE | MAJEURE | 8 | Impliquer l’ensemble des équipes. Prendre le temps de faire des réunions avec celles-ci.
R-03 | Conflits entre ou au sein des équipes | Humain | FAIBLE | MAJEURE | 8 | Privilégier le travail en binôme avec une personne que l'on connait. Eviter les dépendances entre équipes.
R-04 | Maladie, grève de transports, intempéries, entretiens de stage, emploi du temps incertain | Humain | FORTE | CRITIQUE | 20 | Prévenir le plus tôt possible son chef de projet que l'on sera indisponible. Prévoir les réunions avec la MOA le plus tôt possible.
R-05 | Temps de développement trop court | Organisationnel | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Respect des versions. Diagrammes de Gantt réalisés par les chefs de projets et validés par la MOE.
R-06 | Vitesses d'avancement inégales des différents groupes | Organisationnel | MOYENNE | MINEURE | 6 | Organigramme des tâches rigoureusement réalisé. Un intermédiaire de la MOE est assigné à chaque équipe. Des réunions hebdomadaires sont prévues. Réorganisation des tâches en cours de projet.
R-07 | Mauvaise communication entre les équipes | Organisationnel | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Contrôler les flux de communication. Désigner des intermédiaires chargés de transmettre les informations et s'en assurer.
R-08 | Problèmes logistiques. Seulement deux salles de travaux pratiques et 16 ordinateurs pour 27 personnes. | Organisationnel | MOYENNE | MAJEURE | 12 | Il sera demandé aux personnes qui le peuvent de ramener leur ordinateur portable personnel. Le calme sera également demandé dans les salles pour permettre un travail, en binôme en plus généralement en groupe, efficace.
R-09 | Choix de technologies non adéquates | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Lors de la phase de création des documents, notamment des notices techniques, bien spécifier comment seront utilisés les logiciels. Ceci permettra d’identifier rapidement si une technologie est inadaptée ou non.
R-10 | Un manque de compétence technique entraîne un retard dans le développement et une plus grande probabilité de bugs | Technique | MOYENNE | MAJEURE | 12 | La MOE a demandé à chaque équipe de se former sur les technologiques et les équipes seront amenés à rédiger les notices techniques des outils.
R-11 | Intégration difficile pour certaines technologies | Technique | MOYENNE | MAJEURE | 12 | Prévoir des tests d'intégration et des tests de simulation d'intégration
R-12 | Courbe de bugs croissante | Technique | MOYENNE | MAJEURE | 12 | Tester régulièrement les lots à toutes les échelles. S'assurer que tous les tests sont effectués. Tendre vers une approche TDD.
R-13 | Mauvaise compréhension des documents | Technique | FAIBLE | MAJEURE | 8 | Relecture, explications détaillées, réunion de formation, possibilité de réécriture de certaines parties
R-14 | Détérioration des sources logicielles. | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Récupérer les données depuis la sauvegarde ou gérer le conflit.
R-15 | Erreur lors de la modification des données. | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Récupérer les données depuis la sauvegarde.
R-16 | Une fonctionnalité a été mal développé ou non spécifié. | Technique | FORTE | MINEURE | 12 | Notification aux développeurs. Correction du/des anomalies. Notification des testeurs. Nouvelle tentative de test.
R-17 | Problèmes avec le réseau et les ordinateurs de l'université (Internet, proxy, …) | Technique | MOYENNE | CRITIQUE | 15 | Voir en décembre avec l'administrateur réseau pour préparer le réseau
R-18 | Prévoir trop grand lors de la phase de conception | Technique | FORTE | CRITIQUE | 20 | Vérifier la faisabilité des choses à réaliser et en discuter au sein de l'équipe qui en a la charge pour être sur que chacun est capable de le faire ou de se former à le faire
R-19 | Pertes de données dans la base | Technique | FAIBLE | CRITIQUE | 10 | Le responsable de la base de données fera une sauvegarde des données tous les soirs