## Feuil1
ID | THEME | PRIORITE | ACTION | RESPONSABLE | OUVERTURE | DEADLINE | CLOTURE | STATUT | COMMENTAIRE
0 | TOUS | Haute | DIFFUSER le CR de la réunion de lancement | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | Clos | Réunion organisée le 22/11/2013. CR envoyé le même jour | 53
1 | STB | Haute | FAIRE une relecture en commun du CCTP | Tous par équipe | 2013-11-22 | 2013-11-28 | 2013-12-03 | Clos |  | 66
2 | STB | Moyenne | METTRE en place une matrice de traçabilité (reprenant les exigences du CCTP) par exemple sous excel id, libellé, traçabilité, statut, version, porteur, modalités de vérification | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-11-24 |  | Ouvert
3 | STB | Moyenne | REALISER une première version des diagrammes de cas d'utilisation | Equipes (Lot fonctionnel) | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-01 | Clos
4 | ORGANISATION | Haute | FINALISER la WBS et mettre à jour le planning | MOE | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos | 24/11/2013 Discussion lors de la réunion avec les chefs de projets et lors de la première réunion d'avancement
5 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place un registre de risque (evt sous excel) | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
6 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place une liste d'action (évt en utilisant ce fichier) et un registre pour tracer de décision | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
7 | ARCHITECTURE | Moyenne | AFFINER le découpage en service et portlets | Quentin Bisson / Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-12-06 |  | Ouvert
8 | ARCHITECTURE | Moyenne | AFFINER l'architecture materielle et le déploiement des services / portlets sur ces machines | Jonathan Lemonsu / Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-01 | Clos
9 | ARCHITECTURE | Moyenne | FAIRE un schéma de l'architecture générale avec des composants de couleurs (en fonction des équipes en charge) et l'afficher en salle de réalisation | Quentin Bisson / Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-04 | Clos
10 | ARCHITECTURE | Moyenne | IDENTIFIER les chaînes de traitements. PROSCRIRE les couplages entre services. DECRIRE les chaînes sous forme de diagramme de séquences. | Quentin Bisson / Jonathan Lemonsu / Yohann Hay | 2013-11-22 | 2013-12-21 |  | Ouvert
11 | ARCHITECTURE | Moyenne | IDENTIFIER les relations entre portlets et services | Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert
12 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place un registre des livrables (Id, intitulé, statut, Quand, quoi à l'intérieur, qui ?) | Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos | Document crée
| ORGANISATION | Haute | REDIGER les conventions avec les équipes de réalisations en indiquant les responsabilités sur les différentes exigences, la formes des livraisons, les procédures d'acceptation | Equipes + MOE | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert
1 | ORGANISATION | Haute | METTRE en place un répertoire partagé ou seront disponibles les principaux documents, registres, etc. | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
2 | ORGANISATION | Haute | NOMMER un responsable Qualité en charge du contrôle de la forme des documents | Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | Clos
3 | ORGANISATION | Haute | NOMMER un responsable Gestion de configuration en charge de la gestion des versions, de Git… | Jonathan Lemonsu | 2013-11-22 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | Clos
4 | ORGANISATION | Haute | NOMMER un contrôleur de gestion (en charge du suivi du budget) | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | Clos
5 | PLANNING/SUIVI | Moyenne | AFFICHER le planning global dans la salle de réalisation | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-04 | Clos
6 | PLANNING/SUIVI | Moyenne | PRENDRE en compte les temps de relectures/intégration MoE et MoA dans le planning | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
7 | SUIVI | Haute | IDENTIFIER les indicateurs de suivi du projet mesurable à présenter en réunion d'avancement | Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
8 | FINANCE | Haute | METTRE en place un mécanisme de pointage permettant aux étudiants de reporter les demis journées travaillées. | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
9 | TESTS | Moyenne | COMMENCER dès maintenant à réfléchir au scénario final de démonstration qui permettre de guider les tests de validation | Armand Charbonnier | 2013-11-22 |  |  | Ouvert
10 | TESTS | Faible | FORMALISER le recours à SOAP-UI pour tester les services et capitaliser sur les jeux de tests. | Armand Charbonnier | 2013-11-22 |  |  | Ouvert
11 | ORGANISATION | Moyenne | CLARIFIER l'utilisation des ressources materielles à votre disposition : serveur de développement / tests / validation | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-03 | Clos
12 | TOUS | Moyenne | METTRE en place des notices techniques sur les principaux logiciels que vous utiliserez | Les scrums master | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
13 | TOUS | Moyenne | TENDRE vers une approche TDD (Test Driven Development) | Armand Charbonnier | 2013-11-22 |  |  | Ouvert
14 | TOUS | Moyenne | FORMALISER plus précisemment les interfaces de services (avec des WSDL) et réaliser des exemples de fichiers XML d'entrée/sorties | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
15 | INTEGRATION | Faible | REALISER des chaînes avec services simulés (permettant de valider les entrées / sorties). | Yohann Hay | 2013-11-22 | 2014-01-10 |  | Ouvert
16 | TOUS | Moyenne | DIFFERENCIER les composants à réaliser, a intégrer, a réutiliser et modifier | Tous | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
17 | IHM | Haute | IDENTIFIER le contenu des maquettes IHMs | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert | En cours (phase de maquettage)
18 | IHM | Haute | TESTER Liferay et identifier les composants d'intérets pour SPORTIFS | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
19 | IHM | Moyenne | DECRIRE en language naturel, la nature des intéractions de l'utilisateur avec chaque portlet. | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
20 | IHM | Moyenne | IDENTIFIER les principales interactions entre portlets. | Equipe orange | 2013-11-22 | 2013-12-20 |  | Ouvert
21 | COLLECTE | Moyenne | AFFINER la liste des composants logiciels retenus pour ces deux étapes | Equipe jaune | 2013-11-22 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | Clos | Utilisation de crawler4J et de Rome
22 | TAXONOMIE | Haute | PROPOSER rapidement un premier modèle conceptuel de la taxonomie pour discussion avec la MoA. Régler les problèmes d'homogénéité | Equipe verte | 2013-11-22 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
23 | TAXONOMIE/CLASSIFICATION | Moyenne | COLLECTER un jeu d'image d'apprentissage/validation/tests pour la taxonomie et pour pouvoir évaluer la méthode de classification. | Equipe verte | 2013-11-22 | 2014-01-06 |  | Ouvert
24 | INDEXATION/RECHERCHE | Haute | ETUDIER le procédé de fusion des résultats de recherche texte/images | Equipe bleue | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert | Performances de la fusion à vérifier
25 | CLASSIFICATION | Haute | IDENTIFIER les critères de discriminations les plus probables | Equipe verte | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert | En cours
26 | CLASSIFICATION | Très Haute | COMPARER les avantages/inconvénients des 2 approches (weka/lire + lucene) et PROPOSER votre solution finale à la MOA. Faire un comparatif | Equipe verte | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
27 | PERSISTANCE | Haute | DECRIRE précisément le ou les service de persistance (natures des élements gérés, arborescence pour les organiser, etc.) | Equipe jaune | 2013-11-22 | 2013-12-17 |  | Ouvert | Détail lors de la réunion d'avancement n°2 Comment la configurer (emplacement)? Chercher une solution pour le stockage des kits d'évaluation (fichiers CSV?)
28 | EXTRACTION | Moyenne | CLARIFIER les composants logiciels à utiliser pour cette étape. | Equipe jaune | 2013-11-22 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | Clos | Utilisation d'Apache Tika et de LIRE
29 | TOUS | Moyenne | REGARDER plus précisemment la plateforme WebLab. TELECHARGER le bundle | Tous Quentin Bisson | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
30 | STB | Moyenne | Finir de remplir la matrice de traçabilité (reprenant les exigences du CCTP) | Guillaume Hervieu | 2013-11-22 | 2013-12-13 |  | Ouvert
44 | ORGANISATION | Haute | Réaliser des templates de documents | Pierre Bonnet | 2013-11-22 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos | Réalisation des principaux templates (DAL, PDD, STB)
45 | ORGANISATION | Haute | Plan des documents (Validation) | Quentin Bisson | 2013-11-26 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
46 | LOG | Moyenne | Étudier comment exposer les logs (Apache CXF en RSS?) | Equipe jaune | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert | Discussion sur l'outils Logback. Faire un choix entre logback et ApacheCXF
47 | ORGANISATION | Haute | Commencer à rédiger le document d'analyse des risques. Retravailler les plans d'action | MOE | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert
48 | EXTRACTION | Haute | Faire une proposition pour la profondeur de l'extraction | Equipe jaune + verte | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert | Performance : flux de données
49 | CLASSIFICATION | Haute | Recherche la fonctionnalités MoreLikeThis | Equipe verte | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert
50 | CLASSIFICATION | Haute | Faire des tests de pondération (texte/image) | Equipe verte | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert
51 | IHM | Haute | DETERMINER une charte graphique à utiliser | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-13 |  | Ouvert | Première version lors de la réunion d'avancement n°2. En attente de la version finale
52 | IHM | Haute | SE RENSEIGNER sur le système d'alertes de Liferay | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-06 | 2013-12-01 | Clos | Mise en place de notre propre portlet pour les alertes(gain de temps)
53 | IHM | Haute | Utiliser l’existant pour gérer les utilisateurs Mettre en place les rôles définit dans le CCTP | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-03 | 2013-11-29 | Clos
54 | IHM | Haute | Présenter l’organisation de l’application en termes de droits d’accès des utilisateurs, ce qu’ils voient etc… | Equipe orange | 2013-11-26 | 2013-12-10 |  | Ouvert | Présenter les pages par portlets
55 | PERSISTANCE | Haute | Comment persister les informations de classifications. | Equipe jaune | 2013-11-26 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | Présentation lors de la réunion d'avancement n°2 (ajout d'un dossier dans le contexte de Tomcat) Détail (un seul index ou plusieurs lors de la prochaine réunion)
56 | PERSISTANCE | Haute | Revoir l’ensemble des tables et les cardinalités. | Equipe jaune | 2013-11-26 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Clos
57 | PERSISTANCE | Haute | Ajouter la table des collectes (nom, expression Cron) | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | Ajouter la table permettant de configurer les collectes
58 | LOG | Haute | Présentation sur Logback (risques, utilisation possible, contamination de la licence) | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
59 | COLLECTE | Haute | Réfléchir sur la profondeur de la recherche de la collecte et faire une proposition. | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
60 | COLLECTE | Haute | Étudier la possibilité de mettre en place une collecte en continu du flux RSS plutôt que de mettre en place une collecte statique (à heure prédéfinie) | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
61 | PERSISTANCE | Haute | Modifier le nom de la table ImageTaxonomy à modifier en TaxonomyClasses | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-06 | Clos
62 | PERSISTANCE | Haute | Réfléchir à l'utilisation d'une nouvelle table pour lier les images et les sites sur lesquels elles ont été collectées | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-06 | Clos
63 | PERSISTANCE | Haute | Voir au niveau de la synchronisation des droits (Application / Liferay) par rapport à la BD. => Difficultés possibles. Comment avoir un système fiable pour la gestion des rôles? Passer par l'API de Liferay? Faire des recherches | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-17 |  | Ouvert
64 | COLLECTE | Haute | Voir pour la mise en place de miniature. Combien? Comment les stocker? | Equipe jaune | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert | Outil??? Qui le fait?
65 | TAXONOMIE | Haute | Envoyer un email avec la taxonomie général et mettre en avant les classes sélectionnées. | Équipe verte | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
66 | TAXONOMIE | Haute | Ajouter une classe pour l’athlétisme. | Équipe verte | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
67 | CLASSIFICATION | Haute | Réfléchir sur le stockage des modèles de classification (1 index filtré ou un index pour chaque moteur de classification?). A proposer lors de la prochaine réunion d'avancement. | Équipe verte | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
68 | RECHERCHE | Haute | Comment LIRE fait la recherche couleur? voir création des histogrammes depuis un ColorPicker (format RGB en Hexa) | Équipe bleue | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
69 | INDEXATION | Moyenne | Prévoir un test des différentes solutions de fusion des résultats lors de la réalisation (formules, un service web aggregateur, dans l’esb, ou deux services d’index et un service de recherche). Avantages / Inconvénients des solutions | Équipe bleue | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
70 | INDEXATION | Haute | Envoyer le lien de la thèse | Équipe bleue | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | Clos
71 | IHM | Haute | Moderniser le design | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
72 | IHM | Haute | Vérifier s'il est possible d'afficher le nombre d'images par filtre et Afficher tous les filtres | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
73 | IHM | Haute | Voir comment intégrer la recherche par similarité image (lien dans le survol de l’image ?). | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
74 | IHM | Haute | Enlever la fenêtre de « connecté en tant que » du menu de gauche. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
75 | IHM | Haute | Proposer un nombre d’images par page. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | 80 ou 100
76 | IHM | Haute | Réfléchir à un moyen de distinguer l’upload pour la comparaison et pour les alertes. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
77 | IHM | Haute | Regarder comment la communication marche avec les Nested Portlet. (intérêt ?) | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
78 | IHM | Haute | Faire une comparaison et l'exposer entre WebLab Portlet et MVC Portlet (Spring). Voir le SVN d’OW2. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | MVC Portlet
79 | IHM | Haute | Revoir le fonctionnement du mode de suppression. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
80 | IHM | Haute | Ajouter la possibilité de valider toute une fiche en un clic ou de supprimer massivement. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
81 | IHM | Haute | Comment intégrer les données des textes etc… dans l’édition. (Pour suppression surtout). | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos
82 | IHM | Haute | Réfléchir à l’intégration de la création d’un KIT. | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
83 | IHM | Haute | Mettre le design dans les portlets | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
84 | IHM | Haute | Voir s'il est possible de créer des alertes depuis la recherche | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
85 | IHM | Haute | Y a-t-il une seule portlet qui fait tout ? (affichage des images) | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
86 | IHM | Haute | Préciser les portlets par utilisateur | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
87 | IHM | Haute | Voir la faisabilité / complexité (pour tous les membres) des solutions proposées dans une le cadre des portlet | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
88 | IHM | Haute | Continuer à maquetter | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
89 | IHM | Haute | Faire apparaitre les informations manquantes sur la fiche d'une image (classe) et vérifier les informations affichable (couleur, histogramme?, texture?) | Equipe Orange | 2013-12-03 | 2013-12-10 |  | Ouvert
90 | ORGANISATION | Haute | Finir le plan de développement par lot | Chefs d'équipe | 2013-12-02 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Clos | En cours
91 | BUDGET | Haute | Envoyer le temps travaillé au contrôleur de gestion et au chef de projet (toutes les semaines) | Chefs d'équipe | 2013-12-02 | 2013-12-06 |  | Ouvert
92 | ORGANISATION | Haute | Finir le DAL et la STB | MOE | 2013-12-02 | 2013-12-06 |  | Ouvert
93 | ORGANISATION | Faible | Changer la couleur des actions closes dans une autre couleur | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos
94 | ORGANISATION | Haute | Revoir les risques abordés (complexité des solutions proposés (maquettage), anticiper l’occurence) | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos
95 | ORGANISATION | Haute | Envoyer l’analyse des risques | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | Clos
96 | ORGANISATION | Haute | Mettre en place les documents sur Google code | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Clos
97 | ORGANISATION | Haute | Mettre à jour le registre des actions | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Clos
98 | ORGANISATION | Haute | Envoyer les conventions | Quentin Bisson | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Clos
99 | PERSISTANCE | Haute | Ajouter les attributs sur le modèle de données | Equipe jaune | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
100 | COLLECTE | Haute | Clarifier la profondeur de la collecte. Le nombre d’images, la bande passante, etc. Donner un chiffre pour un site | Equipe jaune | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
101 | LOG | Haute | Déterminer la solution d’exposition de logs (architecture) en déterminant la faisabilité avec Logback ou apache CXF. Détailler le fonctionnement envisagé. | Equipe jaune | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
102 | RECHERCHE | Haute | Réaliser un test de performances entre les deux architectures afin de comparer avec des chiffres concrets la différence de puissance entre les deux. | Equipe bleue | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
103 | IHM | Haute | Ajouter la portlet de visualisation affichant le détail d’une image dans le diagramme des portlets par utilisateur | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
104 | IHM | Haute | Ajouter les données d’une image qui ne sont pas déjà présentes (XMP, EXIF, IPTC) et enlever les données inutiles (direction, texture) | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
105 | IHM | Haute | Finaliser le design et le mettre dans les maquettes. | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
106 | IHM | Haute | Envoyer les maquettes par mail avec une courte description | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
107 | IHM | Haute | Déterminer les technologies utilisées pour la vue | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
108 | IHM | Haute | Voir le fonctionnement des MVC portlets | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
109 | IHM | Haute | Voir la breadcrumb ou fil d’Ariane et la possibilité de le faire sur Liferay | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
110 | IHM | Haute | Voir comment modifier le design de Liferay. Dossier ROOT ? | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
111 | IHM | Haute | Similarités images, diminuer la taille de l’image affichée | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
112 | IHM | Haute | Afficher tous les filtres et le nombre d’image pour chaque filtre | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
113 | IHM | Haute | Présenter pour chaque type d’utilisateur, ce qu’il voit (les pages et les portlets) | Equipe orange | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
114 | ARCHITECTURE | Haute | Trouver un outil pour les miniatures | MOE | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
115 | ARCHITECTURE | Haute | Voir la possibilité de développer un service de miniaturisation | MOE | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
116 | SUIVI | Haute | Revoir les conventions | Quentin Bisson | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
117 | SUIVI | Haute | Détailler les indicateurs de suivi de projet et les envoyer | Quentin Bisson | 2013-12-10 | 2013-12-17 |  | Ouvert
118 | TOUS | Haute | Rédiger les notices techniques et en profiter pour se former | TOUS | 2013-12-09 | 20/12/203 |  | Ouvert